Приказ №

от  23.06.2010 года

«Об утверждении основных  мероприятий

по обеспечению  деятельности в рамках

реализации основной образовательной программы НОО»

С целью создания условий для организационного, управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения реализации ООП НОО

приказываю:

- Утвердить план-график основных мероприятий по введению ФГОС (Приложение №1)

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор МОУ «СОШ» р.п.Турки _________Л.В.Лопаткина

Приложение к приказу

от «___» ______ № ____

План – график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)

| Направление мероприятий | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Издание приказа о переходе ОУ на обучение по ФГОС начального общего образования 2.Заключение договоров с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении общего образования государственным общеобразовательным учреждением. 3.Разработка должностных инструкций работников ОУ (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 4. Утверждение расписания звонков в соответствии с требованиями САНПИНа 5.Разработка и утверждение Учебного плана ОУ в соответствии с ФГОС. 6.Разработка других локальных актов ОУ, обеспечивающих введение ФГОС | Директор Директор, кл.руководители Творческая группа Директор Зам.директора поУВР,зам директора по ВР Директор,творческая группа | Август, сентябрь2010г. Сентябрь 2010г. Июнь-август 2010г. Сентябрь 2010г. Август-сентябрь 2010г. Апрель 2010г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС (укомплектованность ОУ педагогическими работниками, уровень квалификации педагогов) 2.Обеспечение финансовых условий реализации ФГОС (структура и объем расходов ОУ, необходимых для реализации основной образовательной программы начального общего образования прерывность профессионального развития). 3.Обеспечение материально-технических условий реализации основной образовательной программы начального общего образования (соответствие материально-технической базы ОУ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым: к участку (территории); зданию; набору и размещению помещений для урочной и внеурочной деятельности; помещению библиотеки; помещению для питания обучающихся; спортивному залу; игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели). 4.Обеспечение информационно-образовательной среды ОУ. 5. Организация учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования (обеспечение учебниками, наличие фонда дополнительной литературы: детской художественной, научно-популярной, справочно-библиографической, периодических изданий). 6. Организация деятельности органов государственно-общественного управления ОУ по подготовке учреждения к введению ФГОС. 7. Организация информирования и консультирования родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС. | Директор Учредитель, Директор Заместитель директора по АХР Кл.руководители Заместитель директора по АХР Директор Председатель Управляющего совета Зам. директора по УР | Август,2010г. В течение года Сентябрь-декабрь 2010г. Сентябрь 2010г Август 2010г. Август 2010г. Июнь- ноябрь 2010г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по ФГОС начального общего образования. | Учителя нач.классов | Сентябрь-декабрь 2010г. |
| Научно-методическое обеспечение введения ФГОС в ОУ | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС. Организация методических объединений педагогов по изучению и введению ФГОС начального общего образования. Организация (постоянно действующего) семинара для учителей по системе оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (формирование универсальных учебных действий, оценивание метапредметных и личностных достижений учащихся). Определение списка учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников в контексте реализации ФГОС. Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования ОУ (на основе ФГОС и примерной основной образовательной программы начального общего образования). Составление (ежегодного) публичного отчета о результатах реализации основной образовательной программы начального общего образования в контексте введения ФГОС. | Заместитель директора по УВР Руководители ШМО Заместитель директора по УВР Руководители ШМО, библиотекарь Рабочая группа Директор | Август-сентябрь2010г. Июнь-сентябрь 2010г. 2 раза в год Июнь-август 2010г. Май- Август 2010г. Май, июнь 2011г. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | 1.Осуществление информационной поддержки введения ФГОС посредством создания странички на сайте школы. | Поляков Вл.В..учитель информатики | Сентябрь,ноябрь 2010г. |