# Приложение № 2

# к приказу от 25.02.2021г. № 55/1

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

по созданию и функционированию в МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки Турковского района Саратовской области центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Издание приказа «О создании и функционировании центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» в 2021 году». | Лопаткина Л.В., директор школы | Приказ |  25.02.2021г. |
| 2. | Назначение куратора, ответственного за функционирование и развитие центра образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста». | Лопаткина Л.В., директор школы | Приказ  |  25.02.2021г. |
| 3. | Утверждение Положения о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки Турковского района Саратовской области. | Лопаткина Л.В., директор школы | Положение о центре образования естественно-научного и технологического направленностей «Точка роста» на базе МОУ СОШ р. п. Турки Туковского района Саратовской области | Не позднее 25.02.2021г. |
| 4. | Заключение договора на проведение текущего ремонта кабинетов физики, химии (биологии), информатики МОУ СОШ имени С.М.Иванова р. п. Турки Турковского района Саратовской области. | Лопаткина Л.В., директор школы | Договор |  01.06.2021г. |
| 5. | Объявление закупки товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста». | Курышова Е.Г. специалист по закупкам | Извещения о проведении закупок | Не позднее 01.04.2021г. |
| 6. | Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования. | Курышова Е.Г. специалист по закупкам, Шарков А.Н.., заведующий хозяйством |  | Не позднее 01.05.2021г. |
| 7. | Начало работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии (биологии) , информатики  | Шарков А.Н.., заведующий хозяйством  | Текущий ремонт кабинетов | Не позднее 01.07.2021г. |
| 8. | Окончание работ по текущему ремонту кабинетов физики, химии (биологи) и информатики | Шарков А.Н.., заведующий хозяйством | Акт выполненных работ | Не позднее 01.08.2021г. |
| 9. | Закупка, доставка и наладка оборудования. | Шарков А.Н.., заведующий хлзяйством, организация, ставшая победителем электронного аукциона | Оборудование  | Не позднее 25.08.2021г. |
| 10. | Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» в Академии просвещения. | Богатырева А.Н. заместитель директора по УВР | Удостоверение о повышении квалификации | Не позднее 01.09.2021г. |
| 11. | Повышение квалификации педагогических работников центра «Точка роста» в ГАУ ДПО "СОИРО" | Богатырева А.Н. заместитель директора по УВР | Удостоверение о повышении квалификации | Не позднее 01.10.2021г. |
| 12. | Начало работы центра «Точка роста». | Лопаткина Л.В., директор школы |  Освещение информации об открытии в СМИ, на сайте школы | 01.09.2021г. |
| 13. | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра«Точка роста». | Шеманова Н.Г., куратор, ответственный за функционирование и развитие центра «Точка роста». | Отчет Федеральному оператору по итогам мониторинга | 01.10.2021г. года, далее –ежеквартально в течение 2-х лет |